白银市白银区文化体育和旅游局

2021年度部门整体支出绩效评价报告

自评单位： 白银市白银区文化体育和旅游局

经 办 人：            马   红

联系方式：            8252289

自评时间：        2022年4月9日

摘    要

为进一步加强白银市白银区文化体育和旅游局整体支出的使用效率，强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，最大限度发挥财政资金综合效益，根据《白银区财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，我局就2021年度部门整体支出进行了绩效评价。

本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，坚持“以结果为导向，基于证据”的思路，采用预定目标与实施效果比较、定性与定量综合分析，对预算编制、预算执行、预算支出和资金效益做出了全面的评价。评价结果表明，白银市白银区文化体育局2021年度部门整体支出绩效评价得分为83.5，此次绩效评价等级为：良。

总体认为：白银市白银区文化体育和旅游局2021年度部门整体支出预算编制基本合理、规范，社会效益和可持续影响等较明显。但在绩效目标设定、预算执行等方面还有待加强。

目    录

摘 要	1

前 言	1

一、	部门基本情况	2

(一)	部门职能与机构设置	2

1.	部门职能	2

2.	内设机构与人员情况	3

(二)	部门整体支出资金情况	3

1.	部门收入预算情况	3

2.	部门预算执行情况	3

3.    部门整体支出构成与资金情况	3

4.    部门年末结转与结余情况	4

(三)	部门年度工作目标与重点工作任务	5

二、	评价说明	7

(一)	评价思路	7

1.	评价目的	7

2.	评价依据	9

3.	评价对象和范围	10

4.	评价时段	10

5.	评价重点方向	10

6.	评价方法	10

(二)	评价指标体系框架	11

(三)	绩效评价的组织实施情况	11

1.	前期准备	12

2.	制定方案	12

3.	组织实施	13

4.	绩效目标实现程度	14

三、	部门整体支出绩效综合评价与分析	16

(一)	预算编制情况	16

1.	预算编制	16

2.	目标管理	17

(二)	预算执行情况	17

1.	投入管理	17

2.	财务管理	18

3.	项目管理	18

4.	采购管理	19

5.	资产管理	19

6.	人员管理	20

7.	重点工作管理	20

(三)	预算支出绩效	20

1.	部门履职	20

2.	部门支出效益	21

(四)	能力建设	21

1.	组织建设	21

2.	信息化建设情况	21

3.	人力资源建设	21

4.	档案管理	22

四、	评价结果	22

五、	主要绩效	22

六、	存在问题与改进措施	25

七、	名词解释	28

八、	附件	29      	附件：部门整体支出绩效评价指标体系及评分结果

前  言

为了贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018）34号），强化部门整体支出绩效管理责任，加强部门整体支出绩效管理，提高预算资金支出绩效，按照白银区财政局关于开展预算绩效评价工作的相关要求，白银区文化体育和旅游局对2021年度部门整体支出绩效进行自评。本次绩效评价主要围绕部门职责、部门业务发展规划以及年度工作计划。以预算资金管理为主线，通过对部门预算编制情况、预算执行情况和预算支出绩效进行全方位的分析与评价，全面、客观地反映白银区文化体育和旅游局年度履职成效和年度整体预算支出绩效，分析部门预算管理与绩效管理中存在的问题与不足，以期通过绩效评价，强化部门预算绩效管理意识，促进白银区文化体育和旅游局从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

一、部门基本情况

(一)	部门职能与机构设置

1.部门职能

白银区文化体育和旅游局是白银区人民政府服务全区文化、旅游、体育等工作的职能部门。正科级建制。

主要职责是全面贯彻落实党和国家关于文化、旅游、体育发展工作方针、政策、法律、法规；统筹规划全区文化体育产业和旅游业发展规划并组织实施。推进全区文化体育和旅游体制机制改革。管理全区性重大文化体育活动，统筹全区文化体育旅游博览活动和相关节会活动，指导全区重点文化体育设施建设，负责全区文化体育旅游整体形象的对外宣传。指导管理全区文艺事业，推动全区各门类艺术、各艺术品种创新发展。指导推进全区公共文化、公共体育和公共旅游服务体系建设。指导推进全区文化体育和旅游科技创新发展，推进全区文化体育和旅游行业信息化、网络化、标准化建设。统筹规划全区文化、体育、旅游产业，组织实施全区文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和创新利用工作。对全区文化体育和旅游市场经营行业进行监管，规范文化体育和旅游市场。承担全区文物管理、文物保护、非物质文化遗产传承与保护工作。

2.内设机构及人员情况

⑴内设机构

白银区文化体育和旅游局内设综合股、旅游股、公共文化股、文物股、行业股。

白银区文化体育和旅游局下辖4个直属事业单位：白银区文化馆、白银区文化体育中心、白银区少儿图书馆、白银区业余体育学校。

⑵人员情况

白银区文化体育和旅游局2021年年末实有在职人员46人，其中：行政人员8人，事业人员38人。其他人员22人，其中：合同工21人，临时工1人。

- 部门整体支出资金情况

1.部门收入预算情况：白银区文化体育和旅游局2021年度年初预算支出总计2034.21万元，其中：财政拨款收入为2034.21万元，其中：基本支出614.51万元，项目支出1419.7万元。

2.部门预算执行情况：2021年我局部门预算支出总计2034.21万元，其中：基本支出614.51万元，项目支出1419.7万元。

收入预算调整情况：白银区文化体育和旅游局2021年度调整预算数1645.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为：1536.78万元，政府性基金预算财政拨款108.63万元。

收入决算情况：白银区文化体育和旅游局2021年收入决算数为1645.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为1536.78万元，政府性基金预算财政拨款108.63万元。

3.部门整体支出构成与资金情况

⑴按支出功能分类

支出预算情况：白银区文化体育和旅游局2021年预算数2034.21万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1845.7万元，社会保障和就业支出101.2万元，卫生健康支出44.28万元，住房保障支出43.03万元。

支出预算调整情况：白银区文化体育和旅游局2021调整预算数1645.41万元，其中：一般公共服务支出162.92万元，文化旅游体育与传媒支出1233.71万元，社会保障和就业支出66.65万元、卫生健康支出36.42万元、住房保障支出37.05万元，其他支出108.63万元。

支出决算情况：白银区文化体育和旅游2021调整预算数1645.41万元，其中：一般公共支出162.92万元，文化旅游体育与传媒支出1233.71万元，社会保障和就业支出66.65万元、卫生健康支出36.42万元、住房保障支出37.05万元，其他支出108.63万元。

（2）按支出性质和经济分类

支出预算情况：白银区文化体育和旅游2021年年初预算数2034.21万元。基本支出614.51万元，项目支出1419.70万元。

支出决算情况：白银区文化体育和旅游2021年支出决算数1645.41万元，工资福利支出546.07万元；商品和服务支出637.80万元；对个人及家庭补助支出156.82万元：资本性支出万304.53元。

“三公”经费支出情况：白银区文化体育和旅游局2021年度“三公经费”支出0.4万元，全部为公务车运行维护费支出，车辆购置费0万元、接待费万0万元，出国费用万0万元。

4．年末结转和结余情况

## 白银区文化体育和旅游局2021年度无资金结转和结余情况。

(三)部门年度工作目标与重点工作任务

2021年白银区文化体育和旅游局事业规划与目标：

（一）丰富群众文化生活，构建文化活动长效机制

大力开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的群众性节日文化主题活动，实施多项举措开展文化扶贫工作，培育特色鲜明、气氛浓郁的节日文化，引导全区人民群众自觉传承中华优秀文化和传统美德，为“三城同创”、巩固提升国家公共文化服务体系示范区营造良好的文化氛围，锻造文化工作者和文艺爱好者创新的、协调的、绿色的、开放的、灵动的、共享的艺术素质，夯实全区文化大发展大繁荣的建设步伐，营造欢快、祥和的节日文化氛围。

大力开展群众性文艺展演。利用传统节庆、纪念日等举办大型演出、展览、民俗活动等不少于10场次，组织乡镇（协会）以上全民健身活动和体育比赛不少于20场次，开展各类送文化下基层活动不少于40场次；拓宽公共文化演出产品供给渠道，争取全年为群众购买文化演出服务24场。免费开放文化中心公共空间设施场地，开展舞蹈、声乐、戏剧、曲艺、美术、书法等艺术专业普及型辅导培训。

（二）认真落实免费开放政策及相关惠民活动。（1）免费开放全民健身广场民俗文化博物馆，成立机构，申请上级专项资金支持，逐年收购民间文物，增加馆藏文物的数量和品质；（2）开展民间文化艺术节、文艺作品及文艺团队、“我们的节日”、文物工作、文化人才等文化艺术工作；（3）开展“关爱成长、快乐生活”、“文化惠民、为您服务”文化惠民工程志愿服务活动；（4）举办2021年寒暑假外来务工人员子女、未成年人公益性文化艺术培训班，以及五乡镇五街道非遗、戏曲、摄影爱好者培训班；（5）开展2021年戏曲进校园活动10场次，书画进校园2场次，非遗进校园专题讲座2课时；（6）继续做好少儿图书馆和文化馆总分馆制建设。

（三）抓好群众体育活动、不断完善基层体育基础设施和竞技体育人才培养。抓好群众体育活动方面依托各类体育社团，组织开展形式多样、内容丰富、特色鲜明的群众体育健身活动，组织举办有规模的群众性体育健身项目展演展示活动3场次，举办各类体育比赛4场次。加大城乡健身公园、文体广场、乡镇文体站、各健身站点等基层公共体育设施配备力度。争取到2021年全区人均体育场地面积达到2.0平方米。将体育后备人才培养工作纳入学校发展规划和年度工作目标。

（四）狠抓工作任务落实，推动文化体育和旅游产业发展

1. 继续实施黄河白银云小镇项目。正在实施的黄河·白银云小镇项目，项目总投资11.4亿元，项目建设内容包括：1.蒋家湾四村沿河乡村旅游道路项目（滨河路）；2.水川镇桦皮川村滨河桥头山体生态整治项目；3.白银区五柳至顾家善乡村道路（滨河大桥至二水源段）道路项目；4.白银区水川镇大坪路改建项目；5.水川镇五柳村盐沟路及两侧提升改造项目；6.污水处理站项目；7.菊花种植基地；8.龙山民宿项目；9.云小镇基础设施完善改造及村容村貌提升改造项目；10.水车打造项目。目前，蒋家湾四村沿河乡村旅游道路项目（滨河路）、水川镇桦皮川村滨河桥头山体生态整治项目、白银区五柳至顾家善乡村道路（滨河大桥至二水源段）道路项目、白银区水川镇大坪路改建项目、龙山民俗、水川镇五柳村盐沟路及两侧提升改造项目已开工建设。2021年实施污水处理站项目、菊花种植基地、云小镇基础设施完善改造及村容村貌提升改造项目、水车打造项目。

2. 积极推进唐道文化旅游生态城项目。唐道文化旅游生态城项目用地面积约133亩，唐道文化旅游生态城项目围绕银凤湖独特的景观资源，建设白银唐道文化旅游生态城综合体，引入“人文+商业+旅游”模式，将打造白银城区未来“城市之眼”。

3. 积极推进足球小镇项目。项目概算投资5亿元，建设用地604亩，其中，384亩用于建设足球场地，220亩用于建设足球学校。建设思路为：以高中基础教育为主，以体育艺术教育为辅，以足球培训类为特色。

4. 积极推进省级全域旅游示范区创建工作。不断改造提升花村•顾家善、古韵•大川渡、乡坊•强湾村、桃园•罗家湾、石村•萱帽塔旅游基础设施改造，以乡村旅游助推乡村振兴。同时，积极推进S103、中兰高铁和银西通用机场建设项目，以项目推动旅游产业快速发展。

5. 积极争取黄河湿地文化公园项目。项目概算投资2200万元，新建占地面积30亩的儿童游乐场1处，1140㎡的主题广场1处，9200㎡的生态停车场1处，特色文化街6公里，黄河文化大道3.3公里，配套绿化改造18000㎡及充电桩等附属设施。

二、评价说明

- 评价思路

- 评价目的

根据白银市白银区财政局预算绩效评价的相关要求，设置合理的评价指标及标准，以结果为导向，运用科学的评价方法遵循规范的评价程序，对白银区文化体育和旅游局所有财政支出的全过程及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评判。绩效评价的资金范围包括区财政安排给部门及其下属单位的所有财政性资金，资金类型主要涵盖一般公共预算。

本绩效评价衡量白银区文化体育和旅游局，2021年度基本支出和项目支出的整体绩效，评价基准日为2021年12 月31 日。与财政支出项目预算绩效评价相比，部门整体支出绩效评价覆盖面更广、评价层次更深，评价内容不但包括项目支出，还涉及单位的人员经费、公用经费等基本支出。本次部门整体支出绩效评价工作旨在总结绩优经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

- 评价依据

白银区文化体育和旅游局2021年度部门整体支出绩效评价主要依据

| 依据 | 编号 | 资料类型 |
| --- | --- | --- |
| 政策 法规 | 1 | 财政支出管理绩效评价相关法律法规 |
|  | 2 | 财政支出管理绩效评价相关政策、通知及发文 |
| 部门 信息 | 3 | 白银市白银区文化体育和旅游局中长期部门发展规划与部门工作计划于年度总结 |
|  | 4 | 白银市白银区文化体育和旅游局内部架构设置、岗位与人员三定方案（定岗定责定编）、2021年末实际在职人员数与部门编制数与出处文件 |
|  | 5 | 白银市白银区文化体育和旅游局职能、履职情况基本介绍与督办事项工作总结 |
|  | 6 | 白银市白银区文化体育和旅游局预算管理、资金管理等财务管理等制度或办法，财务会计资料（包括基本数据信息与会计信息清单列表与相关材料文件）等 |
|  | 7 | 白银市白银区文化体育和旅游局人员管理情况，包括相关制度、人员管理工作总结 |
|  | 8 | 白银市白银区文化体育和旅游局2021年部门年度预算整体执行情况与年度决算报告（部门整体支出描述），包括：部门预算编制中的预算数与说明；部门预算决算中的完成数与说明；部门结转结余决算数据 |
|  | 9 | 白银市白银区文化体育和旅游局2021年部门年度预算项目支出描述 |
|  | 11 | 预算资金合规使用的相关法律法规；预算资金拨付审批要求与手续办理情况 |
|  | 12 | 2021年部门“三公经费”预算支出数据及明细构成 |
| 其他 相关 | 13 | 部门制度建设清单列表与其他相关材料 |

- 评价对象和范围

本次绩效评价对象是白银市白银区文化体育和旅游局。评价范围为白银市白银区文化体育和旅游局及纳入部门预算的下属单位的所有财政支出。

- 评价时段

本次绩效评价项目时段为2021年1月1日至2021年12月31日（评价基准日为2021年12月31日）。

- 评价重点方向

本次绩效评价以白银市白银区财政局预算绩效评价的相关要求为基础、根据白银市白银区文化体育和旅游局部门职能及其支出特点而专门设计三级明细化的绩效指标评价体系，并以此为工具。通过定性与定量相结合的方式对白银市白银区文化体育和旅游局2021年度部门整体支出绩效管理进行综合评价与分析；基于绩效评价指标体系，从预算编制情况、预算执行情况及资金使用绩效三个方面对部门整体支出预算管理进行全过程绩效评价，并结合部门整体支出预算管理全过程绩效评价总体情况，综合考察被评价部门整体支出资金使用、行政职能开展的动态流程及关键输出，进一步探讨该部门年度绩效目标实现程度与履职支出管理之间的关系以深入剖析该部门整体支出绩效管理情况、探讨通过提升该部门整体会出绩效管理水平以提高该部门行政效能、提高财政资金使用效益的可行措施。

- 评价方法

本次绩效评价工作严格遵循合法合规、科学规范、公平公正公开、工作目标相关等三大原则，采用的主要评价方法包括：成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法.

根据绩效评价指标体系制定评分表作为评价的量化工具。评价按百分制计分，评价结果根据综合评价意见分为优、良、中、差四个等级：100-90分为优，89-75分为良，74-60分为中，59分以下为差。

- 评价指标体系框架

本次绩效评价以白银市白银区财政局预算绩效评价的相关要求为框架，针对各部门职能及其支出特点而专门设计的三级细化的绩效指标评价体系，综合考察各被评价部门整体支出资金使用及部门行政职能开展的动态流程及关键输出，通过定性与定量相结合的方式，从预算编制情况、预算执行情况及资金使用绩效三个方面对部门整体支出绩效管理进行全过程分析。预算编制情况，主要评价预算部门的预算是否符合财政部门关于预算编制的要求和规范、绩效目标设置是否规范完整、绩效目标是否明确、绩效目标的覆盖面等情况；预算执行情况，主要评价预算部门在资金、项目、资产和人员等面管理的情况，具体包括资金管理、项目管理及资金管理等方面；资金使用绩效，主要评价预算部门绩效目标的实现程度、部门的履职情况以及政府重点工作的完成情况，包括部门整体支出的经济性（预算控制）、效率性（完成进度和完成质量）、效果性（社会、经济、生态方面的效益和可持续性）。

(三)绩效评价的组织实施情况

为了加强白银区文化体育和旅游局资金使用管理绩效，提升资金管理水平和实施成效，发挥资金使用效益，优化财政支出结构。2021年4月白银区文化体育和旅游局根据绩效工作相关要求，高度重视绩效评价工作，积极行动、迅速召集会议，对白银区文化体育和旅游局2021年度部门整体支出绩效评价工作进行安排部署，开展客观、公平、公正的绩效自评工作。

1.前期准备

（1）成立评价小组

为加强对本次评价工作的组织和管理，于2021年4月成立了白银区文化体育和旅游局自评小组，负责绩效评价的组织协调等全面工作。

(2）召开前期分析会

绩效评价自评小组就白银区文化体育和旅游局2021年度部门整体支出区级配套资金绩效评价项目进行梳理，分析了绩效评价的目的，明确了绩效评价的内容，确定了绩效评价的关注点和评价方式。

（3）构建指标体系

自评小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，根据绩效评价关注点、评价需要和项目实际，分别从预算编制管理、预算执行管理及预算支出绩效、能力建设四个维度构建了本次绩效评价的指标体系。

2.制定方案

根据白银区财政局关于对白银区文化体育和旅游局2021年度部门整体支出区级配套资金绩效评价的要求，自评小组制定了《白银区文化体育和旅游局2021年度部门整体支出绩效评价实施方案》，方案紧扣部门整体支出预算编制、 预算安排和预算执行，以及资金使用产出和效益等情况进行评价，并从资料收集、绩效打分和报告撰写等方面对本次绩效评价工作进行了详细地安排部署。

3.组织实施

（1）收集数据资料

根据评价小组的安排部署和绩效评价实施方案的要求，为保质保量地完成绩效评价工作，将绩效评价工作落到实处，白银区文化体育和旅游局按照绩效评价实施方案，自评小组在评价工作开展前期，进行了资料的收集、整理和分析，充分了解评价整体情况。

（2）组织实施

为体现绩效评价打分的公正性和科学性，结合实际情况，对相关资料进行了整理和分析。根据部门整体预算编制和执行情况，履职情况及效益情况，通过实事求是、客观公正地进行打分，计算出绩效评价分数，确定评价等级。

（3）撰写评价报告

为保质保量按时完成绩效评价工作任务，自评小组在广泛收集数据、整理汇总、系统分析的基础上，按照绩效评价报告框架，从绩效评价开展情况、绩效分析、评价结论、主要经验及做法、存在问题及原因分析、相关工作建议等方面对白银区文化体育和旅游局2021年度部门整体支出绩效评价报告进行认真撰写。

- 绩效目标实现程度

自评评分表

白银区文化体育和旅游局

2021年度部门整体支出绩效评价打分表

| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 分值 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算编制 情况 | 预算编制 | 预算编制合理性 |  | 4 |  | 3.5 |
|  |  | 财政拨款收入 预决算差异率 |  | 4 |  | 4 |
|  | 目标管理 | 绩效目标合理性 |  | 4 |  | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 |  | 4 |  | 3 |
| 预算执行 情况 | 投入管理 | 基本支出 预算执行率 |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 项目支出 预算执行率 |  | 3 |  | 2 |
|  |  | “三公”经费 控制率 |  | 3 |  | 0 |
|  |  | 部门当年结转 结余率 |  | 2 |  | 2 |
|  | 财务管理 | 财务管理健全性 |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 资金使用规范性 |  | 3 |  | 3 |
|  | 项目管理 | 项目管理规范性 |  | 5 |  | 4 |
|  |  | 项目监管有效性 |  | 5 |  | 3 |
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 |  | 3 |  | 3 |
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 |  | 3 |  | 3 |
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 |  | 3 |  | 3 |
|  | 重点工作 管理 | 重点工作管理 制度健全性 |  | 3 |  | 3 |
| 预算支出绩效 | 部门履职 | 重点工作完成率 |  | 10 |  | 9 |
|  |  | 绩效目标完成率 |  | 10 |  | 8.5 |
|  |  | 项目完成及时性 |  | 4 |  | 3 |
|  | 部门支出效益 | 社会经济 环境效益 |  | 10 |  | 8 |
| 能力建设 | 组织建设 | 党建工作 开展规律性 |  | 3 |  | 3 |
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 |  | 3 |  | 2.5 |
|  | 人力资源 建设 | 人员培训机制 完善性 |  | 3 |  | 2.5 |
|  | 档案 管理 | 档案管理完备性 |  | 3 |  | 2.5 |
| 得分 | 83.5分 |  |  |  |  |  |

# 三、部门整体支出绩效综合评价与分析

本次评价以评价组根据白银区文化体育和旅游局部门职能及其支出特点而专门设计的白银区文化体育局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系为工具，从预算编制管理、预算执行管理及预算支出绩效、能力建设四个维度综合分析、评价白银区文化体育和旅游局年度部门整体支出绩效情况。

## （一）预算编制情况

预算编制情况，主要评价预算部门的预算编制是否符合财政部门关于预算编制的要求和规范、绩效目标设置是否规范完整、绩效目标是否明确、绩效目标的覆盖面等情况。

- 预算编制

预算编制合理性。本指标分值4分，评价得分3.5分，得分率87.50%。白银区文化体育和旅游局按照区财政2021年度预算编制的相关要求，根据保障部门履行职能职责和日常工作需要，以及2021年度部门重点工作任务，结合部门实际情况编制了2021 年部门预算，基本符合本部门职能职责和部门工作任务需求。但是，白银区文化体育和旅游局2021年度部门预算编制不够细化，存在的问题:一是部分项目预算捆在一起，没有按照具体的项目进行细化分解；二是项目支出预算缺少科学合理的数量测算依据和标准，预算编制的精细化和准确性不足。总体而言，预算编制的科学性与规范性有待提高，扣0.5分。

财政拨款收入预决算差异率。本指标分值4分，评价得分4分，得分率100.00%。根据2021年度决算数据，财政拨款收入调整数和决算数一致，财政拨款收入预决算差异率为0，根据指标评分标准 “财政拨款收入预决算差异率”得分率为100%。

- 目标管理

绩效目标合理性。本指标分值4 分，评价得分3分，得分率为75.00%。白银区文化体育和旅游局根据部门制定了20201年的部门工作任务及重点工作目标，总体来看工作目标比较合理。但是部门整体工作目标与本年度部门预算资金的匹配与衔接仍需要提高，扣1分。

绩效指标明确性。本指标分值4分，评价得分3分，得分率为75.00%。白银区文化体育和旅游局根据年度重点工作任务向局本级和直属预算单位分解下达了相应的绩效指标，且绩效指标明确具体，与事业发展规划、年度工作计划、部门职能密切相关。但目标指标不够完整，尤其是没有从部门职能出发，制定和设置完整的履职效果和效益类指标。扣1分。

## （二）预算执行情况

包括投入管理、财务管理、项目管理、采购管理、资产管理、人员管理、制度建设7个二级指标，指标分值38分，评价得分31分，得分率为81.58%。

### 1.投入管理

基本支出预算执行率。本指标分值3分，评价得分3分，得分率为100.00%。根据该部门整体支出2021年度决算数据，实际财政拨款基本支出和财政预算拨款基本支出一致，基本支出预算执行率100%。根据评分标准该项指标得3分。

项目支出预算执行率。本指标分值3分，评价得分2分，得分率为66.67%。根据此次绩效评价项目所收集资料数据等综合性分析可知，因省市专项资金不可预判，造成预算和实际有出入，预算完成率扣1分，得2分。

“三公经费”控制率。本指标分值3分，评价得分0分，得分率为0。根据部门整体支出2021年度决算数据，该部门年度“三公”经费年初预算安排为0万元，实际支出0.4万元。此项指得0分。

结转结余率。本指标分值2分，评价得分2分，得分率为100.00%。根据该部门整体支出2021年度决算数据，2020年白银区文化体育和旅游局预算资金结转结余率等于0。根据评分标准该指标得分2分。

### 2.财务管理

财务管理制度健全性。本指标分值2分，评价得分2分，得分率为100.00%。财务管理制定了多个相关财务制度和资金管理办法，对资金开支有完备的审批流程和管控手续。未发现在预算执行、事项支出、会计核算以及重大事项支出程序等方面存在不规范现象，未发现虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金等情况。

资金使用规范性。本指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合区财政预算批复规定的用途。

### 3.项目管理

项目管理规范性。本指标分值5分，评价得分4分，得分率为80.00%。白银区文化体育和旅游局2021年所实施的项目基本符合申报、立项条件，项目申报、立项审批等符合相关规定。在实施过程中管理基本符合规范要求，大多数项目有相应的验收标准和流程。但是部分项目管理中还存在缺失。根据评分标准酌情扣1分。

项目监管有效性。本指标分值5分，评价得分3分，得分率为60.00%。白银区文化体育和旅游局建立了相应的项目管理与实施机制。但项目检查、监控需要加强，存在的主要问题是项目资金收支未按具体的项目进行细化分配，项目预算总体支出进度滞后，项目实施监管相对薄弱，根据评分标准酌情扣2分。

### 4.采购管理

政府采购规范性。本指标分值3分，评价得分3分，得分率为100.00%。采购实际执行情况与采购计划安排无差异。当年部门采购业务单项金额均低于公开招标的金额标准，故主要以单位自行采购为主，采购事项严格执行《甘肃省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》，采购业务符合政府采购相关规定。此项指标得满分。

### 5.资产管理

资产管理规范性。本指标分值3分，评价得分3分，得分率为100.00%。2021年白银区文化体育和旅游局账务和资产卡片数据相符，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产处置收入能够及时足额上缴财政。此项指标得满分。

### 6.人员管理

在职人员控制率。本指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。行政编制11人，事业编制38人。实有人员46人，其中：行政人员8人，事业人员38人，人员管理较为规范，但是部门整体的财政供养人员规模应得到有效控制。此项指标得3分。

### 7.重点工作管理

重点工作管理制度健全性。本指标分值3分，评价得分3分，得分率为100.00%。白银区文化体育和旅游局针对重点工作，制定了相应的工作管理制度，能够指导重点工作的有效推进和实施。按照评分标准，此项指标得分满分。

## （三）预算支出绩效

### 1.部门履职

重点工作完成率。本指标分值10分，评价得分9分，得分率为90.00%。2021年白银区文化体育和旅游局重点工作完成情况良好，但是重点工作完成情况资料收集和统计记录不够完整。根据评分标准，酌情扣1分。

绩效目标完成率。本指标分值10分，评价得分9分，得分率为90.00%。2021年白银区文化体育和旅游局绩效任务指标全部完成，按照评分标准，该指标应得满分，但是考虑指标中包含的效果和效益类指标不够完整，故本项指标酌情扣1分。

项目完成及时性。本指标分值4分，评价得分3分，得分率为75%。白银区文化体育和旅游局2021年部门预算的部分项目按预定计划实施完成，但也有部分项目工作进度滞后，没有按时完成实施。根据评分标准，此项指标扣1分。

### 2.部门支出效益

社会、经济、环境效益。本指标分值10分，评价得分8分，得分率为80.00%。2021年白银区文化体育和旅游局部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责和完成各项重点工作任务的重要支撑作用，部门工作任务完成情况以及财政资金使用效果良好。使基层公共文化活动蓬勃发展，文物和非遗保护工作有效开展，文化产业与文化市场工作井然有序，旅游产业发展态势良好，体育事业全面发展。

## （四）能力建设

### 1.组织建设

本指标分值3分，评价得分3分，得分率为100.00%。党建工作开展情况较好，2021年度白银区文化旅游和体育局始终坚持党建工作与业务工作同安排、同部署、同落实。

### 2.信息化建设情况

本指标分值3分，评价得分2.5分，得分率为83.33%。白银区文化体育和旅游局通过使用信息化系统开展预算编报、国库资金支付、财务核算、资产管理、决算编报等财务管理工作，从应用情况来看，信息化应用已全面覆盖财务管理相关工作。此外，白银区文化体育和旅游局在其他业务工作中也不同程度的利用信息化系统开展工作，有效的促进了工作效率的提升。

3.人力资源建设

本指标分值3分，评价得分2.5分，得分率为83.33%。白银区文化体育和旅游局定期组织开展内部学习与培训，同时根据业务开展需要，派出相关业务人员，外出参与外部学习与培训。但有些部门工作人的业务能力与业务素质还需得到进一步提升。

4.档案管理

本指标分值3分，评价得分2.5分，得分率为83.33%。文化体育和旅游局认真落实档案管理各项规定，加强档案管理员、文书收发等相关人员保密教育，安排专人负责各类纸质文书和电子文档的管理，具体做好文件资料的收发、登记、传阅、整理、归档、销毁。档案管理工作完成较好，档案收集，档案保管方面管理到位，有效执行，并设有档案管理的专职人员，但在档案整理方面仍有不足，尤其对项目的申报，立项、审批等材料未进行有效整理。根据评分标准，酌情扣0.5分。

四、评价结果

评价结果表明，白银市白银区文化体育局2021年度部门整体支出绩效评价综合得分为83.5分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：良。

- 主要绩效

2021年白银区文化体育和旅游局整体支出为有效履行职能职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用。当年主要完成以下重点工作。

一是基层公共文化活动蓬勃发展。采取政府主导、部门主管、协会团体积极参与的方式，认真抓好社区文化、企业文化、广场文化、村镇文化、校园文化和节庆文化建设。在春节前夕开展“迎新春送春联”活动5场次，送出对联5000余副。开展网上戏曲展播活动7场次，点击量3500余人次；开展网上文化讲座61场次，点击量3万余人次；开展戏曲（非遗）进校园活动15场次，参加师生750余人次；开展送戏下乡活动5场次，观众1500余人次；举办了“学习百年党史，传承红色基因”书画活动，参观群众900余人次；举办了“感念党恩，与爱同行”参加人书画、手工艺作品展览活动，参加人员230余人，观众1100余人次；在西北铜社区、四龙路大型社区开展送文化进社区活动2场次；举办了庆祝中国共产党成立100周年“奋斗百年路，启航新征程”红色书画展活动，观众1300余人次；组织业务人员创作了曲子戏现代戏剧本《雨露·生机》一折，古装剧剧本《宋巧巧》折子戏一折；举办了“红心闪闪放光彩”少儿绘画、书法比赛；完成区少儿图书馆云客小镇数字分馆、五柳村数字分馆、顺安村数字分馆建设工作；建成20个文化体育活动广场；开展书画摄影展2场次；开展了书法、国画、舞蹈、声乐等未成年人公益性暑期培训班。

二是非遗保护和文物工作有效开展。组织各类非遗展演活动4场次，为非遗传习所配备了开展传承活动的设施设备；对42家文物保护单位定期进行了安全排查。

三是文化产业发展稳步推进。全区文化产业法人单位数已达到270个，规模以上文化及相关产业企业个数达到5个。新增文化市场经营单位17家。积极开展文化市场专项整治和日常监管工作，切实加大检查力度，共出动执法检查250余人次；检查经营单位120余家次。2021年，完成文化产业增加值3.08亿元，增速为10%。

五是体育事业全面发展。全民健身志愿服务活动普遍开展，有36个健身站点，基本形成组织落实、结构合理、覆盖城乡、服务到位的全民健身志愿服务队伍。新注册运动员40名。举办“健康铜城·激情逐梦”白银区足球联赛。举办“相约黄河·筑梦幸福”白银区庆祝建党100周年乡村之旅健康徒步活动。组织了白银市第五届运动会暨第三届中学生运动会武术套路比赛、跆拳道比赛，参加了大众组8个大项的比赛。建成20个文化体育活动广场。

六是旅游业发展态势良好。成功创建为省级全域旅游示范区，在水川镇大川渡村举办了第七届白银水川北武当民俗文化旅游节；举办了“百年芳菲，“樱”你绽放”第二届水川樱花节；在全民健身广场举办了5.19中国旅游日白银分会场宣传活动；举办了“乡韵涛声共荷舞 乡村振兴入画来”白银区第五届荷花节；黄河湿地公园、大坪凤园花海被评为国家4A级旅游景区；完成创建省级全域旅游示范区省级级验收资料报送工作；水川湿地文化旅游复合廊道建设项目入选甘肃省文化保护传承利用工程“十四五”储备项目库；积极创建白银区西峡口村国家地质文化村。2021年，全区接待游客 287.5万人次，旅游综合总收入18.1亿元，同比增长分别为13%和 12%，其中，乡村旅游接待游客144.94万人，乡村旅游收入3.1亿元，同比增长均分别为 26%和19%。

七是主要实施了以下3个旅游项目。（1）白银区黄河假日城湿地公园二期工程（休闲园）项目：总投资4484.82万元，目前已完成园路、栈道及景点打造。2022年完成边坡绿化及功能性木屋建设，计划2022年5月建成投用。（2）黄河·白银云客小镇项目：完成了黄河·白银云客小镇项目基础设施建设，完成投资7000万元，已完成腊梅咀游客中心、观景台、停车场、云客小镇滨河路、盐沟路建设、及景观打造、大坪路改建、蒋家湾四村沿黄滨河路等基础设施建设任务，完成白银区水川镇桦皮川村滨河桥头生态环境整治工程、云小镇油菜花产业种植基地建设项目。正在建设云小镇村容村貌提升改造、污水处理设施建设、龙山民宿等。（3）黄河白银云客小镇龍山民宿项目。截至目前已累计完成7009万元。①已安放太空舱体验式民宿16个（太空舱上下水已接通，空调、热水器配备完毕，太空舱平台石板已完成设铺）；②音乐喷泉1座；③砌筑山体护坡890立方米，安放5万座花卉，上下水已接通；④完成文化墙砌筑、石刻书吊装；⑤建成人行栈道城墙及踏步；⑥烽火台6个已完成；⑦钱袋水池、葫芦水池、圆形水池已浇筑完成，摆设水池假山基础已完成，现进行假山石景摆放；⑧山顶假山雾化系统配备完成；⑨已完成龍山长城墙及假山亮化；⑩浑天仪已完成吊装；⑪圆形水池、浑天仪及石刻书卷汉白玉铺装已完成。

六、存在的问题和下一步改进的措施

# 在此次绩效评价中发现，白银区文化体育和旅游局在2021年的整体履职时， 还存在一些不足之处，需要进一步加强各个环节的工作力度，以求的更好的效益。

（一）存在问题

1.部门预算编制规范性与准确性不足

白银区文化体育和旅游局2021年部门整体预算编制规范性与准确性不足，具体问题在于：一是只编制了部门整体支出预算，没有按照部门本级和下属预算单位编制各单位年度支出预算，也未将部门整体预算在二级预算单位之间进行细化分解；二是项目支出预算捆在一起，只有总的项目支出预算金额，而没有根据具体的项目对总的项目支出预算进行细化分解；三是缺少与部门所承担业务职能相适应的支出定额标准，在编制预算时，只能根据以往年度的支出水平大体测算，预算编制存在一定的随意性。四是年初预算与决算数差异较大，反映部门年初预算编制对部门整体资金需求估算准确性不足。

### 2.年度预算支出绩效目标体系不够完整

白银区文化体育和旅游局2021年部门所制定的工作目标不完全符合预算绩效目标规范设定要求，尤其是与部门履职密切相关的社会、经济、生态效益类指标不够完整、不够明确。此外，项目支出没有设置明确的目标指标。因此，从预算绩效管理的角度来看，该部门2021年预算支出绩效目标体系不够完整。

### 3.项目管理比较薄弱

分析白银区文化体育和旅游局2021年部门整体支出预算和预算执行情况，发现该部门预算支出绩效管理的短板主要集中在项目管理上。首先，从项目资金来看，一是项目支出预算不明晰；二是项目年度预算执行进度不理想。其次，从项目支出绩效管理的角度来看，大多数项目没有制定明确、具体的产出和效果目标。第三，从项目实施管理来看，未形成有效的项目实施过程跟踪、监控和反馈机制，对各项目的实施进度和完成情况缺少有效把控。

## （二）改进建议

基于白银区文化体育和旅游局局部门整体支出预算绩效管理和业务管理中存在的以上问题，特提出以下改进建议：

### 1.细化预算编制，提高预算编制的科学性与规范性

针对只编制部门整体支出预算，未按照部门本级和二级预算单位分解编制单位支出预算的问题，建议按照各单位职能职责和年度工作任务，分别编制各单位年度支出预算，在各单位支出预算基础上汇总形成部门整体支出预算；

针对没有按照具体的项目细化分解和编制项目支出预算，导致项目支出预算不明晰的问题，建议预算部门和下属单位根据职能职责和年度业务开展需要，尽可能提前明确年度内应实施的重点项目，针对每个项目分别细化编制项目支出预算；

针对缺少与部门所承担业务职能相适应的支出定额标准的问题，建议一是严格按照定员定额管理要求编制基本支出预算；二是逐步建立和完善部门支出定额标准，细化项目预算编制，提高预算编制的准确性。

2.按照预算绩效管理的要求加强和完善部门履职活动管理和预算支出管理

一是按照部门职能职责和中长期业务发展规划，制定年度重点工作任务目标，根据重点任务目标制定分项业务活动和工作计划，明确产出目标和效果目标，为部门履职提供明确的目标指引；二是在预算编制环节，结合部门职能、年度重点任务目标和工作计划等，分类设定预算绩效目标，并在数量、质量、时间进度上加以细化和量化；三是在预算执行环节，做好绩效跟踪与预算执行动态监控，在保障资金安全性、规范性的同时，注意抓好预算支出进度，特别是要加强对项目实施的跟踪监控，强化项目实施管理，加快项目实施和资金执行进度，提高预算执行率；四是明晰部门本级与下属预算单位之间的权责关系，明晰各单位在预算支出和绩效管理中的责任。

### 3.重视对项目实施和资金的过程化管理

一是加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各级项目监督管理责任，建立项目实施过程的监控和反馈机制。强化督促检查，加大对项目的监控力度，提高对项目的把控能力。

二是资金使用单位应加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。

三是对年度项目和跨年度项目进行分类管理。年度项目应在年内实施完成，对跨年度项目应加强项目执行进度与资金支出进度的一致性监管。

七、名词解释

1.绩效目标：绩效预算管理的对象在一定期限内预期达到的产出和效果。

2.绩效目标管理：财政部门及其所属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核和批复为内容所开展的预算管理活动。

3.绩效评价指标：衡量绩效目标实现程度的考核工具。

4.绩效评价指标体系：综合反映绩效总体现象的特定概念，是衡量和评价财政支出与项目实施的经济性、效率性和有效性的载体。

5.绩效评价：财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

6.预算绩效管理：预算绩效管理是指根据绩效理念，制定明确的预算支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。

7.部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出等。

10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

12.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

14.政府采购制度：指以公开招标、投标为主要方式选择供应商（厂商），从国内外市场上为政府部门或所属团体购买商品或服务或工程的一种制度。

八、附件

白银市白银区文化体育和旅游局2021年整体支出绩效评价指标体系

| 评价指标 |  |  |  | 指标解释 | 目标值 | 评分标准 | 专家评分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 | 权重 |  |  |  |  |  |
| 预算编制情况（16） | 预算编制 （8） | 预算编制 合理性 | 4 | 考核部门预算编制的合理性和规范性，即是否符合本部门职责以及区委区政府的决策部署和工作要求、预算编制是否符合省财政当年度有关预算编制的原则、预算编制是否细化以及数量测算和定额标准依据是否充分、预算与重点工作目标是否匹配等。 | 科学 | 1.部门预算编制符合本部门职责以及区委区政府决策部署和工作要求； 2、预算编制符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求； 3、预算编制按照子项细化编制了明细预算且预算编制有明确的数量测算依据和单价标准来源； 4、部门预算与当年重点工作目标匹配合理。 每项要素占25%权重，符合对应要素得对应权重分，不完全符合酌情扣分 | 3.5 | (1)部门三定方案； (2）区委区政府相关决策部署和工作要求相关文件； （3）部门年度工作计划及工作总结。 （4）20201年度区级预算编制要求相关文件。 (5)部门预算、决算报表； |
|  |  | 财政拨款 收入预决 算差异率 | 4 | 反映部门收入预算编制的准确性。 | 0 | 财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）。 差异率=0，本项指标得满分；差异率 （绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，直至扣完为止。 | 4 | 部门预算、决算报表。 |
|  | 目标 管理 （8） | 绩效目标 合理性 | 4 | 部门所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务是否匹配。 | 合理 | 1.整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能； 2.整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划； 3.对整体绩效目标进行了合理细化分解，形成具体工作任务； 4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配 每项要素占25%权重，符合对应要素得对应权重分，不完全符合酌情扣分 | 3 | （1）部门三定方案； （2）部门中长期发展规划和年度工作计划。 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 4 | 反映和考核部门年度绩效目标的是否明确、具体。 | 明确 | 1、工作目标或绩效指标中包含明确、具体的产出数量、质量和时效等履职效能指标； 2、绩效指标或工作目标中包含体现部门履职效果的主要的社会、生态、经济效益指标； 3、工作目标或绩效指标具有清晰、可衡量的目标值 ； 4.工作目标或绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际； 每项要素占25%权重，符合对应要素得对应权重分，不完全符合酌情扣分 | 3 | 部门中长期发展规划和年度工作计划。 |
| 预算执行情况（38） | 投入 管理 （11） | 基本支出预算执行率 | 3 | 考察部门基本支出预算资金执行情况。 | 100% | 基本支出预算执行率=实际支出基本支出金额/基本支出预算金额*100%。 基本支出预算执行率100%得权重分的100%，否则每降低1%扣权重分的5%，扣完为止。 | 3 | 部门预算、决算报表。 |
|  |  | 项目支出预算执行率 | 3 | 考察部门整体项目支出预算资金执行情况。 | 100% | 项目支出预算执行率=实际支出项目支出金额/项目支出预算金额*100%。 项目支出预算执行率100%得权重分的100%，否则每降低1%扣权重分的5%，扣完为止。 | 2 | 部门预算、决算报表。 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 3 | 考核部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率，用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。 | >0 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数-“三公经费”预算数）/“三公经费”预算数*100%。 “三公经费”控制率≤0，得权重分，“三公经费”控制率>0，得0分 | 0 | 部门预算、决算报表。 |
|  |  | 结转结余率 结转结余率 | 2 | 部门当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度。 | 0 | 结转结余率=结转结余资金金额/年度预算总额*100%。 结转结余率=0，得权重分 0<结转结余率≤5%，得 3 分； 5%＜结转结余率≤10%，得2分； 10% ＜结转结余率≤15%，得1分；结转结余率>15%，得 0 分。 | 2 | 部门预算、决算报表。 |
|  | 财务管理（5） | 财务管理制度健全性 | 2 | 考察财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 健全 | 1、制定了或具有相应的部门财务管理制度和资金管理办法； 2、对资金开支有完备的审批流程和管控手续； 3、具备相应的财务检查、审计等必要的资金使用监控措施。 每项要素占1/3权重，符合对应要素得对应权重分，不完全符合酌情扣分。 | 2 | （1）相关财务管理制度、资金管理办法等规范性文件； （2）资金拨付相关审批资料； （3）财务检查文件、记录和审计报告等文件资料。 |
|  |  | 资金使用 规范性 | 3 | 反映部门资金支出和财务管理规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范；是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情 况。 | 规范 | 1.预算执行按规定履行调整报批手续或未发生调整，且按事项完成进度支付资金。 2.资金管理、 费用标准、资金支付符合制度规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况。 3.规范执行会计核算制度,不存在未按规定设专账核算或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范等情况。 每项要素占1/3权重，符合对应要素得对应权重分，不完全符合酌情扣分 | 3 | 现场核查预算调整报批资料、资金支付凭证、账册及相关合同、发票、审批资料等。 |
|  | 项目管理（10） | 项目管理 规范性 | 5 | 考察部门所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件，申报、 批复程序是否符合相关管理办法；项目实施管理是否符合相关规定、项目验收是否规范等。 | 规范 | 1所有项目符合申报条件，项目申报、立项审批、项目调整符合相关规定； 2.所有项目实施过程管理严格、规范，符合相关规定； 3.所有项目都规定了明确、合理的验收方式和验收流程，项目完成按严格按照规定的验收方式和流程进行验收。 每项要素占1/3权重，符合对应要素得对应权重分，不完全符合酌情扣分 | 4 | （1）项目单位提供的部分项目过程材料； （2）现场核查情况。 |
|  |  | 项目监管 有效性 | 5 | 考察部门对所实施项目（包括部门本级实施项目和直属预算单位实施项目）开展检查、督促整改等监管措施情况。 | 有效 | 1.项目实施单位（包括部门本级和实施项目的直属预算单位）建立了 有效的管理机制，且执行情况良好； 2.对项目实施和项目资金开展有效的检查、督促整改等监管措施。 每项要素占50%权重，符合对应要素得对应权重分，不完全符合酌情扣分 | 3 | （1）项目单位提供的部分项目过程材料； （2）现场核查情况。 |
|  | 采购管理 （2） | 政府采购 规范性 | 3 | 考察部门采购（包括局本级和直属预算单位）是否符合政府采购相关规定 | 规范 | 1、部门采购业务符合政府采购相关法律法规； 2、采购流程规范，符合相关规定； 3、采购方式符合政府采购相关法律法规； 每项要素占1/3权重，符合对应要素得对应权重分，不完全符合酌情扣分 | 3 | （1）《 20201年度部门决算报表-政府采购情况表》 （2）部门采购、项目招标等相关业务管理资料 |
|  | 资产管理（3） | 资产管理 规范性 | 3 | 考察部门资产管理、资产核算是否规范、账实是否相符等 | 规范 | 1.资产配置、使用、处置等符合相关规定； 2.资产账务与核算管理合规、账实相符； 3.资产有偿使用或处置收入及时足额上缴 。 每项要素占1/3权重，符合对应要素得对应权重分，不完全符合酌情扣分 | 3 | 资产账务、资产卡片、资产盘点、资产处置、资产清查、资产有偿使用或处置收入上缴证明资料等 |
|  | 人员管理（3） | 在职人员 控制率 | 3 | 考察部门在职人数（含工勤人员）控制情况 | ≤100% | 在职人员控制率=本年度在职人员数（含工勤人员）/核定编制数*100%。 在职人员控制率≤100%的，得 权重分； 在职人员控制率＞100%的，得 0 分。 | 3 | 2021年度部门决算报表 |
|  | 重点工作管理（3） | 重点工作管理制度健全性 | 3 | 考察部门是否针对履行工作职能制订并严格执行了重点工作管理制度 | 健全 | 1、部门针对履行主要职能和重点工作制定了相应的管理制度； 2、部门有效执行了上述重点工作管理制度并能提供相关佐证材料。 每项要素占50%权重，符合对应要素得对应权重分，不完全符合酌情扣分 | 3 | 相关制度书面文件及制度执行佐证材料 |
| C 预算支出绩效 （34） | 部门履职（24） | 重点工作 完成率 | 10 | 部门完成年度重点工作任务及区委、区政府和上级部门下达或交办 的重要事项或工作的 完成情况 | 100% | 重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数*100% 重点工作是指部门年度工作计划确定的年度重点工作任务以及区委区政府和上级部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率*权重分 | 9 | （1）部门年度重点工作任务和工作计划； （2）部门工作报告、工作总结； （3）现场核查情况。 |
|  |  | 绩效目标 完成率 | 10 | 部门年度整体绩效目标中各项具体目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。 | 100% | 绩效目标完成率=绩效目标完成项数/绩效目标总项*100%。 本指标得分=绩效目标完成率*权重分。 | 8.5 | （1）部门业务发展规划； （2） 根据部门发展目标、工作任务及目标梳理的绩效目标； （3）部门工作报告、工作总结； （4）部门提供的绩效评价材料； （5）现场核查情况。 |
|  |  | 项目完成 及时性 | 4 | 反映部门年度实施项目中按计划时间完成情况 | 100% | 项目完成及时率=按计划时间完成的项目数/年度内计划完成项目总数*100%。 本指标得分=项目完成及时率*权重分。 | 3 | （1）部门项目实施、验收等资料； （2）现场核查情况 |
|  | C2 部门支出效益（10） | 社会经济环境效益 | 10 | 反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响 |  | 根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价： 1.部门管理的行业和领域对的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得5 分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2.部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的，得10 分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。 | 8 | （1）部门中长期发展规划； （2）近三年部门工作计划及总结； （3）部门提供的绩效评价材料； （4）现场核查情况。 |
| 能力建设 （12） | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 3 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 党建工作开展频次，党建信息化使用，党员发展培养情况。 | 3 | 《区文旅局党委2021年党建工作要点》和《区文旅局党委开展“基层组织建设提升年”活动实施方案》 |
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 3 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 信息化使用情况。 | 2.5 |  |
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 3 | 人员培训机制完备性 | 健全 | 针对本部门人员的培训机制，业务能力的提升 | 2.5 | 相关制度书面文件及制度执行佐证材料 |
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 3 | 档案管理完备性 | 健全 | 档案实体管理分收集、整理、鉴定、保管、统计等工作环节 | 2.5 | 相关制度书面文件及制度执行佐证材料 |